## Slide 1: PM学科専用 闇 キャンパスポータル
矢吹研Ａ班 PM 竹内 裕治
吉田 和暉
赤岡 武
Notes: これから矢吹研A班の発表を始めます。よろしくお願いします。

## Slide 2: 目次
1.プロジェクト概要
2.実施した機能
3.選択したチーム課題
4.QCD評価
5.振り返り
6.成果物
Notes: 今回はこの6つについて話していきます。

## Slide 3: プロジェクト背景
従来のキャンパスポータルは…
シラバス検索や時間割の確認に、 手間がかかっていた
Notes: 従来のキャンパスポータルアプリでは、シラバスの検索や時間割の確認など必要な情報を手に入れるのに、手間がかかっていました。
例えば、PM学科の専門科目のシラバスを見たいとします。

## Slide 4: プロジェクト背景
アプリ起動
ログイン
パスワード
ID
・
・
・
所属学科
所属学部
科目名
・
・
・
・
授業 D
授業 C
授業 B
授業 A
授業一覧
フォーム入力
従来のキャンパスポータル
Notes: アプリを立ち上げ、ログインは毎回しなければなりません。検索フォームでは所属学科から教員名まですべて手入力で行い、一覧から自分の見たいシラバスを探していかなければならず、とても手間がかかります。

## Slide 5: プロジェクト目的
本システムでは…
  手間を省き、
  新たな付加価値を加え提供します！
Notes: そこで私たちは、「PM学科専用闇キャンパスポータルシステム」を提案します。
私たちの目的は、キャンパスポータルの中でも必要であると思われる情報を絞り、そして今までにはない過去問などの新たな付加価値を加え提供することです。
それを実現することができるのが、この「PM学科専用闇キャンパスポータル」システムです。

## Slide 6: プロジェクト目的
ページを開く
検索フォーム入力
見たい授業を選択
http://…
〇〇先生 〇〇授業
〇〇先生 〇〇授業
〇〇先生 〇〇授業
私たちが開発するキャンパスポータル
検索する
〇〇先生
Notes: 先ほど述べた、シラバスを見たいのに手間がかかる・・・という問題もこのシステムによって解決することができます。
ページ開いて、キーワードを検索、授業を選択、この3ステップで自分の見たい過去問・シラバスを見ることができます。

## Slide 7: 実装した機能
Twitter API
の利用
過去問、シラバスの表示
過去の実験・演習の成果物の表示
PM学科の
時間割の表示
トップページ
の表示
Notes: 次に実装した機能になります。
1つ目はトップページの表示、2つ目はTwitter APIの利用、3つ目は過去問・シラバスの表示、4つ目は 過去の実験や演習などの成果物の表示、5つ目は 時間割の表示です。

## Slide 8: 選択したチーム課題
管理系
アジャイル開発を導入する
開発に重点を置くため
Notes: 次に私たちが選択したチーム課題についてです。
私たちが選択したチーム課題は、アジャイル開発の導入と、外部APIを利用した実装です。
管理系では、「アジャイル開発の導入」を選択しました。
より開発に重点を置きたいと考え選択しました。

## Slide 9: アジャイル開発
メリット
・開発に専念できる
・仕様変更などに柔軟に対応可能である
デメリット
・マネジメントが難しい
・あまり馴染みがない
Notes: アジャイル開発のメリットとして２つ取り上げました。書類の作成をはじめ、管理の密度を落とすことで、より開発に重点を置くことができます。また各スプリントごとにレビューを行うため、その都度ユーザの要求を開発に取り入れていくことができます。
デメリットとして、短い単位で開発を繰り返していくため、全体のスケジュールが把握しづらく、マネジメントが難しくなることです。また、認知はされているものの開発手法自体にあまり馴染みがないことが挙げられます。

## Slide 10: 選択したチーム課題
技術系
外部APIを利用した実装
・情報発信を行うため
・認知度を高め、情報提供を狙うため
Notes: 次に、技術系の課題です。「外部APIを利用した実装」を選択し、ツイッターAPIを利用しました。
理由として、まず1つ目に情報発信を行いたいと考えたからです。
また、このシステムの周知度を高めることで、過去問などの情報提供をしてもらうことを予想しているからです。

## Slide 11: PM評価
品質
点検用チェックシート
プロダクトオーナー評価
コスト
バーンアップチャート
納期
スプリント評価
QCDの観点から行う
Notes: 次にPM評価についてです。
評価はQCDの観点から行います。
品質は点検用チェックシートとプロダクトオーナー評価、コストはバーンアップチャートで納期はスプリント評価を行います。

## Slide 12: QCD・品質
点検用チェックシートは
・値データの入力や分析を行わなくても
状況が一目でわかる
・簡単なチェックリストでも
重大なミスを防げる

## Slide 13
区分 | 機能内容 | チェック
トップページ | 過去問の表示画面にとべるか | ✓
 | 過去の成果物にとべるか | ✓
 | 時間割表示画面にとべるか | ✓
 | Twitter APIが実装されているか | ✓
過去問・シラバス画面 | DBから過去問の画像を表示出来ているか | ✓
 | DB保存したシラバス情報を表示出来ているか | ✓
 | 新しく追加された過去問画像を一番上に表示出来るか | ✓
過去の成果物の画像表示画面 | あかさたなで選択し画像表示画面にとべるか | ✓
 | DBから成果物の画像を表示出来るか | ✓
時間割表示画面 | DBから時間割画像を表示することが出来るか | ✓
 | 時間割の保存をすることが出来るか | ✓
Twitter API | Twitterのツイートが表示され更新されるか | ✓
リンク | 全画面にトップページにとべるリンクがあるか | ✓
Notes: まずは品質についてです。
１つ目に点検用チェックシートを使用しました。
点検用チェックシートは、QC七つ道具のチェックシートを点検・確認目的にしたものです。
重要な項目や作業の基準等を明確にして、チェックをしていきます。
チェックシートでは、値データの入力や分析を行わなくても状況が一目でわかります。
簡単なチェックリストでも重大なミスを防げる。

## Slide 14: プロダクトオーナーによる評価
要件 | 7 ~ 10 … A 5 ~ 6 … B 1 ~ 4 … C
成果物の情報量 | 
利便性 | 
簡易性 | 
プロダクトオーナーに
10段階で評価してもらい、
必要であれば改善する
Notes: 次はプロダクトオーナー評価についてです。
各スプリント終了ごとにプロダクトオーナーに評価を行ってもらいます。
プロダクトオーナーは、矢吹研C班の近藤君です。
具体的に、成果物の情報量、利便性、簡易性の観点から1~10の10段階で評価してもらいます。
Aであれば、要件を満たしていると考え、改善はしません。
Bであれば、基本的な要件は満たしていると考え、可能であれば改善します。
Cであれば、改善策を検討し、改善します。

## Slide 15: QCD・コスト
バーンアップチャートを
EVMと想定し評価を行う
Notes: 次にコストについてです。
コスト評価には、バーンアップチャートをEVMと想定して行いました。
横軸に期間を取り、縦軸に時間として作業量を取っています。
PVは作業時間の見積りの累計、ACは作業時間の累計で、EVは終了した作業の見積り時間の累計です。

## Slide 16: QCD・コスト
Chart: バーンアップチャート
| 5/10 | 5/24 | 6/7 | 6/9 | 6/21 | 7/5 | 7/19 | 7/21
見積時間 | 376 | 296 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
完了時間累計 | 0 | 0 | 40 | 60 | 72 | 92 | 208
理想完了時間 | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 208 | 208
作業時間累計 | 0 | 24 | 87 | 103 | 134 | 194 | 257
PV
AC
EV
Notes: こちらが、バーンアップチャートです。
青色の線が、作業時間の見積りの合計です。
灰色の線がPV、黄色の線がACで、オレンジ色の線がEVです。
7月19日に6スプリント目が終了しており、作業は完了したものの、コストの超過が発生してしまいました。

## Slide 17
EVM | 計算結果
実コスト | 257H
プランド・バリュー | 208H
アーンド・バリュー | 208H
コスト差異 | 49Hの遅延
スケジュール差異 | 0
コスト効率指数 | 0.8
スケジュール効率指数 | 1
Notes: スケジュール差異は0なので良好であり、スケジュール効率指数も1なので予定通りになります。
しかし、コスト効率指数が1を下回っているので、コスト超過していることがわかる。
原因は明確に2つあると考察しました。

## Slide 18: QCD・納期
Notes: 次に納期についてです。
当プロジェクトでは進捗管理にバーンアップチャートを用いました。
1スプリントの期間は、2週間で行っていました。

## Slide 19: 振り返り
意思の疎通が出来ていなかった
システムに時間を掛けるはずが
文書作成に時間を掛けてしまった
前例がなかったが
ポイント見積もりを小さく見積もりすぎた
スプリント終わりのレビューが出来ていなかった

## Slide 20: 完成体
Notes: ただいまからデモを交えて具体的に説明します。
こちらが現在の試作品で、トップページになります。
こちらが過去問・シラバス、こちらが実験や演習などの成果物、こちらが時間割へのリンクとなっています。
こちらが過去問メニューとなります。先生の名前が一覧で表示されており、クリックすると授業の詳細ページに飛び、過去問画像は表示されます。
こちらが過去の演習の成果物のメニューとなっています。各研究室とグループ名が一覧で表示されています。こちらの検索フォームに、自分の探している研究室やグループ名を入力し、検索します。
検索結果はこのように一覧で表示されます。演習の資料がこのように表示されます。
こちらが時間割のメニューとなっています。
セメスターが一覧で表示され、このように時間割画像が表示されます。
また当サイトは、ツイッターアカウントを作成しており、
こちらのツイッターAPIでは、サイトや各成果物の掲載情報の更新情報などを随時、参考できるようにしました。

## Slide 21
ありがとうございました
Notes: 以上で、矢吹研A班の発表を終わります。
ありがとうございました。