## Sheet2
| 見積もりポイント数 | 累積ポイント数
要件1 | 5 | 5
要件2 | 11 | 16
要件3 | 10 | 26
要件4 | 15 | 41
要件5 | 1 | 42
要件6 | 5 | 47
要件7 | 12 | 59
要件8 | 5 | 64
計 | 64
ポイント数を縦棒グラフ、終了ポイント数を折れ線グラフで表す

## 最終形態
| 見積もりポイント数 | 累積ポイント数
要件1 | 5 | 5 | マイルストーン |  | 完了ポイント累計 | 完了時間累計 | 作業時間 | 作業時間累計 | 完了時間 | 見積時間 | 理想時間(ポイント） | 理想完了時間
要件2 | 5 | 10 | 5/3 | スプリント１開始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 296 | 0 | 0
要件3 | 11 | 21 | 5/17 | 〃１終了 | 10 | 40 | 24 | 24 | 74 | 296 | 20 | 80
要件4 | 10 | 31 | 5/31 | 〃２終了 | 10 | 40 | 63 | 87 | 74 | 296 | 40 | 160
要件5 | 1 | 32 | 6/9 | 中間発表 |  |  |  |  | 74 | 296 | 60 | 240
要件6 | 5 | 37 | 6/14 | 〃３終了 |  |  |  |  | 74 | 296 | 74 | 296
要件7 | 12 | 49 | 6/28 | 〃４終了 |  |  |  |  | 74 | 296 | 74 | 296
要件8 | 5 | 54 | 7/12 | 〃５終了 |  |  |  |  | 74 | 296 | 74 | 296
外部設計書 | 5 | 59 | 7/21 | 最終発表 |  |  |  |  | 74 | 296 | 74 | 296
内部設計書 | 5 | 64
テスト報告書 | 5 | 69
プロジェクト評価書 | 5 | 74
計 | 74
ベロシティ（1スプリントにおける開発速度）
2週間20ポイント | =80時間
1ポイント＝4時間
296

## Sheet1
5 | 5 | 1 | 0 | 0
11 | 16 | 2 | 5
10 | 26 | 3 | 16
15 | 41 | 4 | 26
1 | 42 | 5 | 41
5 | 47 | 6 | 42
12 | 59 | 7 | 47
5 | 64 | 8 | 59
64 |  |  | 64
|  |  | 0 | 64